赣农大发〔2017〕24号

关于印发《江西农业大学本科教学工作审核

评估评建工作方案》的通知

校属有关单位：

《江西农业大学本科教学工作审核评估评建工作方案》已经校党委研究通过，现印发给你们。

本科教学工作审核评估评建工作是事关学校建设发展的重要工作，请切实按照《方案》要求，扎实做好迎评促建各项工作。

江西农业大学

2017年4月5日

江西农业大学

本科教学工作审核评估评建工作方案

根据教育部《关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高〔2013〕10号）文件精神和省教育厅《关于开展我省普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（赣教高字〔2016〕9号）要求，我校将于2017年12月接受教育部本科教学工作审核评估。为做好迎接本科教学工作审核评估，促进本科教育发展，达到预期工作目标，现结合实际，制定本方案。

一、指导思想

坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针。以加强内涵建设为主线，以提高教学质量、办学水平为核心,突出特色发展，强化人才培养中心地位，强化质量保障体系建设。凸显本科教学中心地位,切实提高本科教学水平和人才培养质量。

二、工作目标

进一步明晰办学定位，凝炼办学特色，巩固以人才培养为核心的理念，突出本科教学中心地位；全面加强本科教学建设、教学改革和教学管理，深入诊断和切实解决教学工作中的问题和不足；加强内涵建设，建立健全教学质量保障体系。

三、评估范围、核心任务

（一）评估范围

根据教育部《关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高〔2013〕10号）精神，审核评估范围包括“6+1”个审核项目，涉及定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障6个项目和1个学校自选特色项目，包含24个审核要素、64个审核要点，涵盖学校的办学定位及人才培养目标，教师及其教学水平和教学投入，教学经费、教学设施及专业和课程资源建设情况，教学改革及各教学环节的落实情况，招生就业情况、学生学习效果及学风建设情况，质量保障体系的建设及运行情况等。

（二）核心任务

1.撰写《自评报告》。按照审核评估范围撰写写实性报告。

2.填报《全国高校教学基本状态数据库数据》。包括7大类数据、77个详细表格。

3.提交《江西农业大学本科教学质量报告》。按照教育部要求编制发布本校年度本科教学质量报告。

4.梳理评估工作材料。评估工作材料包括两个方面：教学档案、支撑材料。教学档案是学校教学管理、教学运行的材料，是日常工作的见证。支撑材料包括佐证自评报告的所有材料。

四、组织机构

（一）学校评建工作领导小组

组  长：黄路生  赵小敏

副组长：胡春晓  贺浩华（常务）  许斌华  白  浔

黄英金  邱晓辉  曾志将  林小凡  储昭庆

成  员：全校教学单位行政、党政部门主要负责人。

主要职责：全面领导本科教学工作审核评估工作，制定工作政策，部署、协调评建工作的组织与实施；定期听取工作汇报，研究、决策评建工作重大事项；审定自评报告和基本数据报告；检查各部门、各教学单位的相关具体工作。

领导小组下设评建工作办公室（简称“评建办”）、评建工作组、评建工作专项组，各教学单位成立相应的教学工作评建组。

（二）评建工作办公室

主  任：贺浩华

副主任：魏洪义  陈文新

成  员：党办校办、宣传部、学生工作处、团委、教务处、人事处、招生就业处、资产与实验室管理处、后勤服务集团、图书馆、信息中心等部门主要负责人，以及各评建工作组组长、评建工作专项组组长。

工作职责：落实学校评建工作领导小组的工作部署，对接各专门工作组及职能部门之间的工作；制定评建工作方案，分解评建任务、落实目标责任；督促各单位落实评建任务；指导评建工作专项组工作；协调解决评建工作中出现的问题；定期向评建工作领导小组汇报工作进展。

工作秘书：3-4人，集中统一办公。

（三）评建工作组

1.自评报告组

组  长：贺浩华

副组长：蔡海生

成  员：高教所、党办校办、宣传部、团委、教务处。

主要职责：凝炼本科人才培养定位、目标及特色；全面总结师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障等方面取得的成效、存在的问题；汇总评建工作专项组报告，撰写学校自评报告。

2.数据组

组  长：邱晓辉

副组长：黄维柳

成  员：人事处、招生就业处、教务处、财务处、资产与实验室管理处、基本建设处。

主要职责：安排和督促各学院、相关部门采集教学基本状态数据；负责审查、核定、完善、上传教学基本状态数据，完成数据分析报告。

3.档案材料组

组  长：许斌华

副组长：左辉群

成  员：学生工作处、教务处、教学督导组、招生就业处、团委。

主要职责：安排和督促各学院、相关部门收集和规范整理相关文档材料；根据《普通高校本科教学工作审核评估范围》要求，负责收集和整理学校各审核项目、审核要素、审核要点的支撑材料，并按要求组织汇编。

4.宣传工作组

组  长：胡春晓

副组长：黎  瑛

成  员：宣传部、党办校办、信息中心。

主要职责：建立审核评估网、制作反映教学建设改革和人才培养成果的特色专栏；编制评建工作宣传材料，报道和开展对外宣传工作；制作学校改革与发展成果展及宣传片。

5.评建工作督查组

组  长：白  浔

副组长：殷  青

成  员：党务政务督查室、纪委（监察室）、组织部、教学督导组。

主要职责：围绕审核评估各阶段任务，负责对各学院、相关部门评建工作进行专门督察与指导，组织开展专项检查；督促检查评建后的整改工作。

（四）评建工作专项组

根据审核评估项目和要素，相应成立6个专项工作组。

1.办学定位与特色组

组  长：胡永升

成  员：党办校办、教务处、科技处、高教所、宣传部、学生工作处、团委。

工作职责：负责办学定位、培养目标、人才培养中心地位、特色项目等审核要素；负责本项目相关数据的填报和支撑材料的收集整理，撰写本项目组自评报告。

2.师资队伍组

组  长：人事处负责人

成  员：人事处、教务处、财务处、研究生院、继续教育学院。

工作职责：负责数量与结构、教育教学水平、教师教学投入、教师发展与服务等审核要素；开展自查自评自建工作，负责本项目相关数据的填报和支撑材料的收集整理；撰写本项目组自评报告。

3.教学资源组

组  长：张宏玉

成  员：资产与实验室管理处、财务处、教务处、后勤与校园管理处、基本建设处、校友办、后勤服务集团、农业科技园、图书馆、保卫处。

工作职责：负责教学经费、教学设施、专业设置与培养方案、课程资源、社会资源等审核要素；负责实验教学基本条件改善，开展教学楼、实验室、实习基地、运动场、图书馆、食堂等教学场所和校园环境的改善整治；负责本项目相关数据的填报和支撑材料的收集整理；撰写本项目组自评报告。

4.培养过程组

组  长：黄  波

成  员：教务处、学生工作处、团委、科技处、国际交流处、继续教育学院。

工作职责：负责教学改革、课堂教学、实践教学、第二课堂等审核要素；负责本项目相关数据的填报和支撑材料的收集整理；撰写本项目组自评报告。

5.学生发展组

组  长：高  鹏

成  员：团委、招生就业处、学生工作处、教务处。

工作职责：负责招生及生源情况、学生指导与服务、学风与学习效果、就业与发展等审核要素；开展自查自评自建工作，负责本项目相关数据的填报和支撑材料的收集整理；撰写本项目组自评报告。

6.质量保障组

组  长：黄世传

成  员：教学督导组、教务处、团委、招生就业处、资产与实验室管理处、信息中心。

工作职责：负责教学质量保障体系、质量监控、质量信息及利用、质量改进等审核要素；负责本项目相关数据的填报和支撑材料的收集整理；撰写本项目组自评报告。

（五）学院评建工作组

各教学单位成立教学工作评建组，由学院院长、党委书记任组长，学院班子其他领导任副组长。其中，分管教学的院领导任常务副组长。学院办公室主任、分团委书记、各专业负责人、教研室主任、实验教学中心（实验室）主任、教务员等相关同志为成员，并指定评建工作联络员，确保工作部署落实到位。

工作职责：负责落实学校评建办公室安排的各项工作，制定学院（部）评建工作方案；改善实验室、实习基地等教学条件；整理规范教学基本档案；收集相关教学状态数据和支撑材料；开展专业自查自评，开展教风学风建设，提升课堂教学效果。

五、评建工作安排

本次评建工作分为宣传与部署、自评与自建、改正提高、迎接评估、专家评估、整改落实六个阶段。

（一）宣传与部署阶段

时  间：2017年4月。

主要任务：

1.成立评建工作组织机构，召开学校评建工作动员大会，正式启动审核评估工作。

2.组织学习审核评估相关文件，邀请校外评估专家作辅导报告，开展审核评估工作人员培训。统一思想，提高认识，明确审核评估工作的意义与重要性，积极投入到教学和审核评估工作之中。

3.讨论、制订学校审核评估总体工作方案，出台《江西农业大学迎接本科教学工作审核评估实施方案》等相关文件。

4.制订实施工作方案，分解任务，明确职责，落实到人。

5.建立审核评估网，发动宣传、发布审核评估信息，编制审核评估工作手册。

（二）自评自建阶段

时  间：2017年5月-6月。

主要任务：

1.依据审核评估的审核项目、要素和要点，学院、各职能部门开展自查自纠自建，及时发现缺项短板，查漏补缺，进行针对性建设。

2.各部门、教学单位组织梳理、修（制）订教学管理文件，修订和健全教学环节质量标准、专业标准，完善校院两级教学质量保障体系，清理规范2015-2017 学年教学档案。

3.开展教学设施检查工作。教学楼、实验室、校内实习基地、运动场等教学场所维护、整治及校园环境文化建设，美化教学环境、改善教学条件。

4.完成学校自评报告初稿和支撑材料；开展本科教学基本状态数据汇总。

（三）改进提高阶段

时  间：2017年7月-8月。

主要任务：

1.学校成立专家组，对学院和相关单位进行检查和评估；各单位根据检查和评估的意见建议，对存在问题、差距进行整改；充实材料，持续改进，完善自评报告。

2.完成2017本科教学基本状态数据的填报；研讨学校数据库数据、自评报告，总结前期工作，研究和解决相关工作。

3.根据学校审核评估工作领导小组意见完善自评报告、支撑材料。

（四）迎接评估阶段

时  间：2017年9月-11月。

主要任务：

1.完成审核评估核心任务，确定自评报告、支撑材料、专家组到校工作方案、接待方案和专家评估案头材料；形成审核评估自评报告和支撑材料。

2.邀请校内外专家组成预评工作组，通过查阅材料、个别访谈、集体访谈等形式，对评建工作及材料进行预评估。

3.根据预评估专家的意见和建议制定整改方案并进行整改。

4.进行个别节点数据的更新、填报等工作，完成评估用《教学基本状态数据分析报告》，并提交上级评估部门。组织撰写学校2017年本科教学质量报告。

5.拟定专家组到校工作方案、接待方案和专家评估案头材料等方案，做好专家组进校前的各项准备工作。

（五）专家评估阶段

时  间：2017年12月。

主要任务：

1.组建接待组，落实专家组进校评估的接待、联络工作，迎接专家组进校评估。

2.引导发动全校师生以饱满的热情、积极的工作状态和良好的精神风貌接受审核评估，确保本科教学审核评估工作顺利进行。

3.开好两个会。按照专家组进校考察要求，筹备好学校与专家的见面会和专家组意见反馈会。

（六）整改落实阶段

时  间：2018年1月-12月。

主要任务：

1.根据审核评估专家组提出的评估意见，制定切实可行的整改方案，并于评估后30日内报省教育厅。

2.开展为期一年的整改工作，撰写整改工作总结并上报，接受上级部门的评估整改回访。

3.总结评建工作，对在评建工作中做出突出贡献的单位和个人进行表彰。

六、评估经费

学校设立审核评估工作专项资金，用于调研、宣传、评估材料整理等工作。

七、总体要求

本科教学工作审核评估是教育部、省教育对我校本科教学工作的一次全面系统检验，审核评估结果体现出学校的教育教学质量，关系到学校教育事业未来发展。全校师生员工要以高度的责任感和使命感，全力以赴做好本科教学工作审核评估的评建工作，以实干业绩促进学校本科教学工作再上新台阶，为推进有特色高水平大学建设作出新的贡献。

（一）统一思想，高度重视。评建工作是学校今年的中心工作，全体师生员工必须正确认识评估工作的意义和作用，树立主人翁意识、责任意识、担当意识，加强协作，精心组织，全员参与，切实做好迎评促建的各项工作。

（二）明确分工，落实责任。评建工作任务艰巨，涉及广泛。全校各学院、各部门必须根据《江西农业大学大学本科教学工作审核评估自评任务分解表》和《江西农业大学大学本科教学工作审核评估数据库任务分解表》开展工作，明确分工，落实责任，服从安排，认真做好每一阶段的工作。

江西农业大学校长办公室                   2017年4月5日印发

# Text boxes

江西农业大学文件